Территориальная избирательная комиссия Новопокровская

Ленина ул., д.133, ст. Новопокровская, Краснодарский край, 353020

Тел./факс (86149) 7-34-56

РЕШЕНИЕ

18 декабря 2017 года		 					   	    №45/197

Об утверждении плана обучающих мероприятий  по реализации на территории муниципального образования Новопокровский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах  Президента Российской Федерации

В соответствии с Порядком подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 01 ноября 2017 года № 108/900-7, руководствуясь планом – графиком организационно-технических мероприятий по реализации на территории Краснодарского края Порядка подачи заявления о включении избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, утвержденного избирательной комиссии Краснодарского края от 27 ноября 2017 года территориальная избирательная комиссия Новопокровская РЕШИЛА:

1. Утвердить план  обучающих мероприятий по реализации на территории муниципального образования Новопокровский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации   (прилагается).

2. Разместить данное решение на Интернет-странице территориальной избирательной комиссии Новопокровский официального Интернет-сайта комиссии.

2

3. Возложить контроль за выполнением пункта 2 настоящего решения на секретаря территориальной избирательной комиссии Новопокровская                Н.В. Пашкову.

Председатель ТИК Новопокровская 					А.А. Лобурь

Секретарь ТИК Новопокровская						Н.В. Пашкова

|  | Приложение № 1 УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии Новопокровская от 18 декабря 2017 г. № 14/197 |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения обучающих мероприятий по реализации на территории муниципального образования Новопокровский район Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения

на выборах Президента Российской Федерации

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия нормативно правового обеспечения |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка: памятки для работников МФЦ, памятки для операторов пункта приема заявлений территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии | 27 декабря 2017 года | ТИК |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка (обучение) операторов пунктов приема заявлений, членов ТИК, членов участковых избирательных комиссий, работников МФЦ работе со специальным программным обеспечением пункта приема заявлений КСА ГАС «Выборы» | 26 января 2018 года (25 февраля в части обучения членов УИК) | ТИК |  |
| 2.2 | Проведение обучающих семинаров для кандидатур, работающих по гражданско-правовым договорам в пунктах приема заявлений | С 10 по 24 января 2018 г. | ТИК |  |
| 2.4 | Проведение обучающих семинаров для сотрудников МФЦ в пунктах приема заявлений избирателей | С 12 по 19 января 2018 г. | ТИК |  |
| 2.5 | Проведение обучающих семинаров для членов УИК по приему заявлений избирателей 20-5 и специальных заявлений 4-1 | С 10 по 24 февраля 2018 г. | ТИК |  |
| 2.6 | Подбор кандидатур для работы по гражданско-правовым договорам на пунктах приема заявлений избирателей при ТИК | До 29 декабря 2018 г. | ТИК |  |
| 2.7 | Заключение гражданско-правовых договоров с операторами пунктов приема заявлений при ТИК | До 31 января 2018 года | ТИК |  |
| 2.8 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений ТИК, МФЦ, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 31 января по 12 марта 2018 года | ТИК, МФЦ |  |
| 2.8.1 | Прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление 45 – 5, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи заявления | С 31 января по 12 марта 2018 г. | ТИК |  |
| 2.9 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК | С 25 февраля по 12 марта 2018 года | УИК, ТИК, |  |
| 2.9.1 | Прием обращений избирателей о предоставлении им возможности лично подать заявление 20 – 5, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в ТИК, УИК либо в МФЦ для подачи заявления | С 25 февраля по 12 марта 2018 г. | УИК |  |
| 2.9.2 | Обеспечение посещения избирателей с целью предоставления им возможности лично подать заявление 45 – 5 и 20-5 | С 25 февраля по 12 марта 2018 г. | УИК (в том числе на основании поручения ТИК) |  |
| 2.10 | Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в пунктах приема заявлений УИК | С 13 марта и не позднее 14.00 часов по местному времени 17 марта 2018 года | УИК |  |
| 2.11 | Передача в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений: - из МФЦ - из УИК | С 31 января по 14 марта 2018 года ежедневно (не позднее 9.00 часов), а в случае отсутствия СМЭВ – не позднее 10.00 часов 13 марта 2018 года с 25 февраля 2018 года по 13 марта 2018 года (не позднее 10.00 часов) с 25 февраля по 7 марта 2018 года не реже чем раз в три дня, а в период с 8 по 13 марта - ежедневно | МФЦ, УИК |  |
| 2.12 | Ввод с КСА ТИК, в базу обработки заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в заявлениях о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | С 31 января по 14 марта 2018 года ежедневно (не позднее 9.00 часов) | ТИК |  |
| 2.12.1 | Ввод с КСА ТИК в базу обработки заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в заявлениях о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | С 31 января и не позднее 9.00 часов по местному времени по 14 марта 2018 года ежедневно | ТИК |  |
| 2.13 | Формирование и направление в УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей | Не позднее 16 марта 2018 года | ТИК |  |
| 2.13.1 | Формирование и направление дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениях об избирателях, подавших заявления о включении в список по месту нахождения, Реестра избирателей, подлежащих исключении из списков избирателей по каждой УИК, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей | Не позднее 16 марта 2018 года | ТИК |  |
| 2.13.2 | Формирование и направление в УИК, определенных для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ, сведений об избирателях, не имеющих регистрации по месту жительства и подавших заявления в соответствии с пунктами 2.1, 2.5 Порядка за 45-5 | Не позднее 17 марта 2018 года | ТИК |  |
| 3. Мероприятия технического обеспечения пунктов приема заявлений при ТИК |  |  |  |  |
| 3.1 | Уточнение и ввод в ГАС «Выборы» географических координат: - ТИК и УИК, пунктов приема заявлений и помещений для голосования | 1 декабря 2017 года | ТИК |  |
| 3.1.1 | Уточнение и ввод в ГАС «Выборы» географических координат: - ТИК и УИК, пунктов приема заявлений и помещений для голосования; | 1 декабря 2017 года | ТИК | Выполнено |
| 3.1.2 | Контроль по установке на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при ТИК, МФЦ СПО ППЗ и поисковой системы Контроль по установке на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений УИК и поисковой системы | 15 января 2018 года 24 февраля 2018 года | ТИК, МФЦ |  |
| 3.8.1 | Контроль по установке в пунктах приема заявлений МФЦ поисковой системы | 15 января 2018 года | ТИК, МФЦ |  |
| 3.9 | Обеспечение пунктов приема заявлений избирателей канцелярскими принадлежностями, бланками заявлений, оргтехникой, заправкой и обслуживанием картриджей | До начала приема заявлений избирателей, до 31 января 2018 года | ТИК |  |
| 3.10 | Изготовление бланков заявлений 45 – 5 | Не позднее 21 января 2018 г. | ТИК |  |
| 3.11 | Изготовление бланков специальных заявлений 4 – 1 | Не позднее 3 марта 2018 г. | ИККК ТИК |  |
| 3.12 | Изготовление конвертов для специальных заявлений 4-1 | Не позднее 3 марта 2018 г. | ИККК, ТИК |  |
| 3.13 | Передача в участковые комиссии бланков заявлений 45 – 5 | Не позднее 25 февраля 2018 г. | ТИК |  |
| 3.14 | Передача в участковые комиссии бланков специальных заявлений 4 – 1 | Не позднее 13 марта 2018 г. | ТИК |  |
| 3.15 | Передача в участковые комиссии конвертов для оформленных специальных заявлений 4 – 1 | Не позднее 13 марта 2018 г. | ТИК |  |
| 3.16 | Проверка готовности помещений участковых комиссий к организации работы по приему заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До 15 февраля 2018 г. | ТИК, АМО |  |
| 3.17 | Устранение замечаний, выявленных по результатам проверки готовности помещений участковых комиссий к организации работы по приему заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До 25 февраля 2018 г. | ТИК, АМО |  |
| 3.20 | Передача в участковые комиссии специальных защитных знаков (марок) для специальных заявлений 4 – 1 (в соответствии с Порядком учета марок, в том числе при их передаче комиссиями, определенном ЦИК России). | В сроки, установленные ЦИК России | ТИК |  |
| 3.21 | Работа со специальными знаками (марками) | В порядке определенном ЦИК России | ТИК, УИК |  |
| 4. Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Тиражирование «памятки избирателя» по вопросу включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | Не позднее 15 января 2018 г. | ТИК |  |
| 4.2 | Размещение информации о порядке включения в список избирателей по месту нахождения на информационных стендах избирательных комиссий, администраций муниципальных образований, в иных местах, определенных для размещения соответствующих материалов | После официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК, АМО |  |
| 4.3 | Информирование избирателей о порядке включения в список избирателей по месту нахождения в СМИ, сети Интернет, в общественном транспорте | В течение избирательной кампании до 17 марта 2018 г. | ТИК, УИК, АМО |  |
| 4.4 | Доведение информации об изменении порядка включения избирателей в списки избирателей по месту нахождения до сведения соответствующих руководителей организаций и учреждений | До 21 января 2018 г. | ТИК, АМО |  |
| 4.5 | Разработка Планов проведения информационно – разъяснительной деятельности о возможности включения избирателя в список избирателей по месту нахождения | До 24 декабря 2017 г. | ТИК |  |
| 4.6 | Поквартирный (подворовой) обход избирателей с целью информирования о порядке включения в список избирателей по месту нахождения, вручение «памяток избирателей» | С 15 февраля по 17 марта 2018 г. | УИК |  |
| 4.7 | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном участке, в том числе подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | До открытия избирательного участка 18 марта 2018 г. | УИК |  |
| 4.8 | Размещение на информационных стендах в помещениях для голосования информации о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До открытия избирательного участка 18 марта 2018 г. | УИК |  |
| 4.9 | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявлений 45 – 5 и специальных заявлений 4 – 1 | До открытия избирательного участка 18 марта 2018 г. | УИК (председатель) |  |
| 4.10 | Информирование членов УИК и наблюдателей о числе избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на данном участке | До открытия избирательного участка 18 марта 2018 г. | УИК (председатель) |  |
| 4.11 | Предоставление членам УИК и наблюдателям информации о числе избирателей, проголосовавших по месту нахождения на данном избирательном участке (в том числе отдельно – на основании специальных заявлений 4 – 1) | 18 марта 2018 г. | УИК |  |

Председатель  ТИК Новопокровская									А.А. Лобурь

Пункт 2.1 Порядка подачи заявления

Пункт 2.1 Порядка подачи заявления

Пункт 2.14 Порядка подачи заявления

Пункт 2.13 Порядка подачи заявления

Пункт 2.13 Порядка подачи заявления

Пункт 2.13 Порядка подачи заявления

Пункты 3.1 и 3.2 Порядка подачи заявления